## 记录
LOREAL-PP-物联网照明系统现场检查清单（ 4 月份）
序号 | 分类 | 检查项 | 9F | 10F | 11F | 12F | 16F | 17F | 25F | 26F
1 | 灯具状态 | 检查灯管是否有不亮情况
检查灯管是否有闪烁情况
检查灯管是否有变暗情况
检查灯具格栅是否有脱落
2 | 传感器状态 | 检查传感器工作指示灯是否都正常
检查传感器是否被遮挡
检查传感器是否有遗失
3 | 网关状态 | 检查网关指示灯是否正常
检查网关天线是否紧固
检查网关是否有遗失
4 | 路由器状态 | 检查4G路由器电源是否正常
检查路由器信号指示灯是否正常
检查4G路由器天线是否正常
5 | 交换机状态 | 检查4G路由器电源是否正常
检查网线是否插接牢靠
6 | 无线面板 | 检查面板是否遗失或者脱落
检查面板按键是否受控
异常情况记录：
| 检查日期 | 2025-04-20

## 分工安排
日期 | 时间 | 楼层 | 事项 | 负责人
2025-04-19 | 19:00 | -- | 准备好备用网关、图纸 | Ken
2025-04-19 | 20:00 | -- | 导出网关在线情况 | Macy
2025-04-19 | 20:30 | -- | 导出全部CU的能耗情况 | Macy
2025-04-19 | 21:00 | -- | 基于CU的能耗情况输出CU的在线状态表格 | Marx | 3F
2025-04-20 | 9:00 | 26F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Marx | 5F
2025-04-20 | 10:00 | 25F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Marx | 6F
2025-04-20 | 11:00 | 17F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Marx | 7F
2025-04-20 | 9：00-11:00 | 26F/25F | 寻找GW位置并记录图纸标注； | Jack赵
2025-04-20 | 12:00 | -- | 午饭 | Ken/Marx | 8F
2025-04-20 | 13:00 | 16F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Marx | 9F
2025-04-20 | 13:00-15:00 | 17F/16F | 寻找GW位置并记录图纸标注； | Jack赵
2025-04-20 | 14:00 | -- | 问题汇总、逐项分析 | Ken/Marx | 10F
2025-04-20 | 15:00 | 16F | 排查/解决已发现问题；16F: 16.21 和 16.18（Jo ZHENG)房间灯具无法自动熄灭 | Ken/Marx | 11F
2025-04-20 | 16:00 | 17F | 排查/解决已发现问题；17F: 17.27房间灯具无法自动熄灭 | Ken/Marx | 12F
2025-04-20 | 17:00 | 25F | 排查/解决已发现问题； | Ken/Macy/Marx | 15F
2025-04-20 | 18:00 | 26F | 排查/解决已发现问题；26F: 26.09 和 26.18（CHEN Xuelin）房间灯具无法自动熄灭 | Ken/Macy/Marx | 16F
2025-04-20 | 20:00 | -- | 输出运维巡检报告 | Ken | 18F
19F
20F
2025-05-10 | 19:00 | -- | 准备好备用网关、图纸 | Ken | 21F
2025-05-10 | 20:00 | -- | 导出网关在线情况 | Macy | 22F
2025-05-10 | 20:30 | -- | 导出全部CU的能耗情况 | Macy | 23F
2025-05-10 | 21:00 | -- | 基于CU的能耗情况输出CU的在线状态表格 | Marx | 25F
2025-05-11 | 9:00 | 12F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Macy/Marx | 26F
2025-05-11 | 10:00 | 11F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Macy/Marx
2025-05-11 | 11:00 | 10F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Macy/Marx
2025-05-11 | 9：00-11:00 | 12F/11F | 寻找GW位置并记录图纸标注； | Jack赵
2025-05-11 | 12:00 | -- | 午饭 | Ken/Marx
2025-05-11 | 13:00 | 09F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Marx
2025-05-11 | 13:00-15:00 | 09F/10F | 寻找GW位置并记录图纸标注； | Jack赵
2025-05-11 | 14:00 | -- | 问题汇总、逐项分析 | Ken/Macy/Marx
2025-05-11 | 15:00 | 09F | 排查/解决已发现问题；9F: 09.08房间灯具无法自动熄灭 | Ken/Macy/Marx
2025-05-11 | 16:00 | 10F | 排查/解决已发现问题； | Ken/Macy/Marx
2025-05-11 | 17:00 | 11F | 排查/解决已发现问题； | Ken/Macy/Marx
2025-05-11 | 18:00 | 12F | 排查/解决已发现问题；12F: 12.14（Daniel LIU）房间灯具无法自动熄灭 | Ken/Macy/Marx
2025-05-11 | 20:00 | -- | 输出运维巡检报告 | Ken