## 运维记录
楼层 | 位置 / 区域 | 问题描述 | 处理情况
3F |  | 无 | 无
5F |  | 无 | 无
6F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 无
7F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 无
| 7.21、7.23会议室 | 筒灯常亮，CY指示灯不亮 | DALI信号线松动；现场已修复； --已解决
| 打印间 | 4G路由器配置 | 打开无线网口通，传输协议 UDP改为TCP
8F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 无
9F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 无
| 装饰灯东南角 | 常亮（时控），CU指示灯不亮 | DALI信号线胶带固定不稳定，修改接线端子固定 ；--已解决
10F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 无
| 10.05会议室 | 面板控制不灵敏 | 待观察
| IT仓库门口 | 筒灯常亮 | DALI信号线松动；现场已修复； --已解决
11F | 餐厅进门处 | 灯带不亮 | CU触发源点位顺序不匹配，触发源联动配置-Macy
12F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 无
| 办公区进门正对面 | 灯管常亮 | CU（1201-19） 参数正常，指示灯正常，云端可控；待观察
15F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 筒灯驱动器线没接，已接好，其余待解决
| 直播间西北角 | 筒灯不亮，不受控 | 筒灯驱动器线没接，现场已修复； --已解决
16F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 无
17F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 无
| 17.23会议室 | 灯具常亮 | 现场照明修改电路，控制为旋钮开关；无Lontri控制设备（不在Lontri控制范围）
| lvy Li 办公室 | 灯具常亮 | 现场照明修改电路，控制为旋钮开关；无Lontri控制设备（不在Lontri控制范围）
| 办公区西北角 | 人感触发灯不亮 | 发现灯管微弱灯光闪烁，需更换灯管；--甲方更换
18F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 无
| 18.21会议室 | 灯具常亮，CU指示灯不亮，面板不能控 | Bridge端线松，现场已修复； --已解决
19F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 无
| 打印间 | 4G路由器配置 | 打开无线网口通，传输协议 UDP改为TCP
20F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 无
21F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 无
22F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 更换 GW（GW20 + 数搏底）→ 工业化，需延迟技改（重新下发配置、面板 + 时段）
| GW2202 | 更换GW做验证 --Lontri | 更换GW后 配置GWID、数据库等需工具化； 重新下发配置（面板+时控）均验证成功；
23F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 无
| 23.24、23.25会议室 | 人感不关灯 | 查询参数是手动配置了人感不关灯，需确认是否恢复正常人感开关灯
25F | 25.26会议室 | 房间内一盏筒灯不受面板控制 | DALI信号线脱落；现场已修复； --已解决
| 25.01直播间 | 房间内筒灯面板不受控，云端受控 | 可查询面板组、数据库可查到配方，云端可控；问题指向通（GW和面板）讯或面板；--待解决
| 延伸问题 | 25.01延伸问题：下发组的开关控制--现象：该网关下所有房间灯关/办公区灯开；该网关下所有房间灯开/办公区灯关； | 2501GW下云端除外所有组配置下发开关控制都有此现象；To Macy更新代码 --待解决
| 打印间 | 4G路由器配置 | 打开无线网口通，传输协议 UDP改为TCP
26F |  | 无 | 无

## 问题汇总
问题类别 | 具体问题 | 处理情况
灯控范围澄清 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 涉及楼层： 6F、8F、9F、16F、17F、18F、20F、21F、22F、23F
| 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 涉及楼层 7F、10F、12F、15F、19F
| 房间修改控制设备 | 涉及17F房间：17.23会议室、lvy Li 办公室 （不在Lontri控制范围）
灯具常亮问题 | 筒灯、装饰灯、灯具等常亮 | DALI 信号线松动--已修复
灯具不亮问题 | 筒灯不亮、指示灯不亮等 | DALI 信号线松动--已修复
控制灵敏问题 | 面板控制不灵敏/面板不受控 | 25.01直播间筒灯面板不受控，需更换面板
云端组场景配置问题 | 组场景调用GW广播指令 | 重新部署前端代码，验证API传参

## 时长总结
欧莱雅静华运维排查： 1、云端检查设备在线情况； 2、云端下发组/单播控制； 3、现场巡检人感开/关灯； 4、现场巡检面板控制；
各楼层巡检时长：
楼层 | 开始 | 结束 | 耗时（min） | 备注
26F | 9:07 | 9:50 | 43 | 上午是一边巡检一边解决问题
25F | 9:55 | 11:15 | 80
23F | 11:17 | 11:38 | 21
22F | 11:40 | 12:43 | 63
午饭
3-21F | 13:20 | 15:00 | 100 | 共16个楼层 只巡检记录问题
3-21F | 15:00 | 16:35 | 95 | 排查/解决问题
7/19/21F | 16:35 | 17:00 | 25 | 4G路由器配置
25F | 17:00 | 17:30 | 30 | 面板问题排查
总计 |  |  | 457