## 动态甘特图
运维问题库平台开发计划甘特图 | [9 empty] | 日期轴（自基准起始日起逐日排列）
基准起始日：2026-05-26 ｜ 当前规划周期：2026-05-26 至 2026-07-24（约1.5-2个月） ｜ 灰色=计划工期，绿色=实际完成
说明：阶段标题采用明显深蓝色横条分隔；修改“开始日期/规划工期/实际起止日期”后，右侧甘特色块自动联动。
[10 empty] | 05月 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 06月 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 07月 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
序号 | 阶段 | 任务名称 | 文件状态 | 规划工期(天) | 开始日期 | 结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 备注/产出 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31
阶段一 | 第一阶段：基础可用版 | 第一阶段：基础可用版 | 规划中 | 21 | 2026-05-26 | 2026-06-15 |  |  | 目标：替代Excel，形成内部可试用版本；重点是问题录入、图片/附件、导入、筛选、权限基础与闭环。
1.1 | 第一阶段：基础可用版 | 需求梳理与总体规划（痛点、角色、模块清单） | 已完成 | 2 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 输出基础需求与主链路：登录→总览→台账→详情→导入→项目视图
1.2 | 第一阶段：基础可用版 | 页面结构与交互设计（Web后台核心页面） | 已完成 | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 登录页、运营总览、问题台账、详情、导入中心、项目中心、401页面
1.3 | 第一阶段：基础可用版 | 技术方案与数据库/API/权限方案定稿 | 已完成 | 2 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Vue3+Vite+Element Plus；JWT；MySQL；项目授权；Docker编排
1.4 | 第一阶段：基础可用版 | 登录鉴权与权限基础开发 | 已完成 | 3 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 登录/退出/当前用户/JWT/黑名单；管理员初始化；普通用户项目授权
1.5 | 第一阶段：基础可用版 | 运营总览开发 | 已完成 | 2 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 统计卡、最近问题、导入摘要、项目卡片、跳转联动
1.6 | 第一阶段：基础可用版 | 问题台账基础开发（新增/编辑/分页/筛选/搜索） | 已完成 | 4 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 项目/状态/闭环/负责人/分类/时间筛选；关键字搜索；问题编号自动生成
1.7 | 第一阶段：基础可用版 | 问题详情闭环开发（时间线、处理记录、关闭/重开） | 已完成 | 3 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 处理结论、归因、原因详情、预防措施、复用标签、纳入知识库
1.8 | 第一阶段：基础可用版 | Excel导入中心开发 | 已完成 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 上传xlsx、解析预览、行分类、人工确认、编辑标准化结果、整批入库、去重
1.9 | 第一阶段：基础可用版 | 项目中心与基础数据初始化 | 已完成 | 3 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 客户/项目组/项目三级结构、联系人、质保、授权项目可见、自动建表补字段
1.10 | 第一阶段：基础可用版 | 新建问题记录规则、客户分类库、问题分类规则补充 | 已完成 | 1 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 今天补充完成；为后续知识库与AI分类打基础
1.11 | 第一阶段：基础可用版 | 规则入库，图片/附件上传能力补强与页面验收 | 进行中 | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 截至6月5日：已完成规则字段入库、导入/筛选/追溯/闭环和项目归并；图片/附件能力待补强。
1.12 | 第一阶段：基础可用版 | 用户/角色/权限管理页面 | 待开始 | 4 | 2026-06-08 | 2026-06-11 |  |  | 补独立页面：用户管理、角色管理、项目授权、临时账号
1.13 | 第一阶段：基础可用版 | 项目中心新增/编辑/禁用功能 | 待开始 | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |  |  | 从查看型升级为可维护型
1.14 | 第一阶段：基础可用版 | 第一阶段单模块测试与问题修复 | 待开始 | 3 | 2026-06-12 | 2026-06-14 |  |  | 登录、台账、详情、导入、项目、权限、附件逐项测试
1.15 | 第一阶段：基础可用版 | 第一阶段系统测试与内部试用部署 | 待开始 | 2 | 2026-06-14 | 2026-06-15 |  |  | 跑通：录入→处理→关闭→筛选→导入→追溯；形成内部试用版
阶段二 | 第二阶段：知识复用版 | 第二阶段：知识复用版 | 规划中 | 20 | 2026-06-16 | 2026-07-05 |  |  | 目标：从问题台账升级为经验复用系统；重点是iFix知识库、故障代码、标签、高级检索和报告基础。
2.1 | 第二阶段：知识复用版 | 知识库与故障代码规则确认 | 待开始 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  | 确认故障代码、知识库内容、分类口径
2.2 | 第二阶段：知识复用版 | iFix知识库页面与数据模型设计 | 待开始 | 3 | 2026-06-18 | 2026-06-20 |  |  | 知识条目、排查步骤、处理方案、预防措施、关联案例
2.3 | 第二阶段：知识复用版 | 标签体系与故障代码管理 | 待开始 | 4 | 2026-06-20 | 2026-06-23 |  |  | COM/DEV/CFG/SW/PWR等故障代码；标签维护
2.4 | 第二阶段：知识复用版 | 高级检索开发（关键词+标签+故障代码） | 待开始 | 5 | 2026-06-24 | 2026-06-28 |  |  | 第二阶段从筛选升级为体系化检索
2.5 | 第二阶段：知识复用版 | 问题关闭后沉淀知识库案例 | 待开始 | 4 | 2026-06-28 | 2026-07-01 |  |  | 从已关闭问题生成/关联知识库，支持人工确认
2.6 | 第二阶段：知识复用版 | 相似案例推荐优化 | 待开始 | 3 | 2026-07-01 | 2026-07-03 |  |  | 规则打分升级，关联知识库与历史问题
2.7 | 第二阶段：知识复用版 | 台账批量操作与导出基础 | 待开始 | 3 | 2026-07-02 | 2026-07-04 |  |  | 批量编辑、批量关闭、基础导出
2.8 | 第二阶段：知识复用版 | 响应式适配与现场简化录入页 | 待开始 | 3 | 2026-07-03 | 2026-07-05 |  |  | 优先适配iPad/手机浏览器，暂不强制APP
2.9 | 第二阶段：知识复用版 | 第二阶段测试、验收与部署 | 待开始 | 2 | 2026-07-04 | 2026-07-05 |  |  | 检索、知识库、标签、故障代码、导出全流程验收
阶段三 | 第三阶段：AI智能增强版 | 第三阶段：AI智能增强版 | 规划中 | 19 | 2026-07-06 | 2026-07-24 |  |  | 目标：AI辅助录入、智能分类、相似案例推荐与报告生成；先用API封装，后续模型可替换。
3.1 | 第三阶段：AI智能增强版 | AI功能范围与模型接口封装 | 待开始 | 3 | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  | 通义/豆包/DeepSeek等可替换；统一AI调用层
3.2 | 第三阶段：AI智能增强版 | AI辅助录入与字段提取 | 待开始 | 4 | 2026-07-09 | 2026-07-12 |  |  | 自然语言提取客户、项目、设备、现象、原因、处理方案
3.3 | 第三阶段：AI智能增强版 | AI自动分类与缺失字段提示 | 待开始 | 4 | 2026-07-12 | 2026-07-15 |  |  | 分类建议必须人工确认，避免AI直接写最终结论
3.4 | 第三阶段：AI智能增强版 | AI相似案例推荐与知识库问答 | 待开始 | 5 | 2026-07-15 | 2026-07-19 |  |  | 第三阶段从检索升级为AI智能检索/推荐
3.5 | 第三阶段：AI智能增强版 | AI报告生成与Word/PDF导出 | 待开始 | 5 | 2026-07-18 | 2026-07-22 |  |  | 运维报告、调试报告、客户汇报、内部复盘
3.6 | 第三阶段：AI智能增强版 | AI功能测试、成本与权限控制 | 待开始 | 3 | 2026-07-22 | 2026-07-24 |  |  | 准确性、异常、调用日志、费用、权限
3.7 | 第三阶段：AI智能增强版 | 最终系统测试、部署与阶段复盘 | 待开始 | 3 | 2026-07-24 | 2026-07-26 |  |  | 上线试用、反馈收集、下一阶段优化清单
图例 | 计划工期 | 实际完成 | 阶段标题使用深蓝色横条分隔，方便一眼区分第一阶段/第二阶段/第三阶段。

## 阶段规划说明
运维问题库平台阶段规划说明
阶段 | 正式名称 | 周期 | 核心目标 | 重点能力 | 当前判断
阶段一 | 基础可用版 | 2026-05-26 ~ 2026-06-15 | 替代Excel，形成内部可试用版本 | 问题录入、图片/附件、导入、筛选、权限基础、闭环 | 主链路已完成，剩余权限页面、项目维护、附件完善、阶段测试
阶段二 | 知识复用版 | 2026-06-16 ~ 2026-07-05 | 从记录问题升级为复用经验 | iFix知识库、标签、故障代码、高级检索、相似案例 | 建议用3周集中完成
阶段三 | AI智能增强版 | 2026-07-06 ~ 2026-07-24 | AI辅助录入、推荐和报告生成 | AI字段提取、自动分类、相似案例、报告生成 | 建议先API封装，保留模型可替换