《问题库运维平台》项目计划

（正式汇报版）

V3.1

编制日期：2026年03月20日

编制人：运维团队

一、项目背景

当前运维管理面临数据分散、流程手工、知识断层三大核心挑战，多个项目依赖本地表格与文档管理，问题追溯困难、经验无法复用。本项目计划建设统一的运维问题管理平台，实现问题登记—处理闭环—知识沉淀—报告输出全链路线上化管理，支撑运维效率提升与服务质量管控。

二、项目周期总览

| 阶段 | 主要工作内容 | 周期 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 基础设计 | 需求调研、架构设计、PRD输出 | 第1个月 | 需求冻结、架构评审通过 |
| P1 开发迭代 | 前后端开发、单元测试 | 第2~3个月 | V1.0功能完成、测试通过 |
| P2 试点运行 | 系统测试、UAT、试运行 | 第4~5个月 | 试点项目验收通过 |
| P3 推广优化 | 多项目接入、问题优化 | 第6~7个月 | 存量项目全面上线 |
| 合计 | V1.0 试点建设周期 | 7个月 | — |

三、建设范围

V1.0 第一期选 1~2 个项目进行试点验证（建议：ABB P6、BP），完成核心功能打磨与流程闭环验证。试点稳定后，逐步推广覆盖欧莱雅、海诚、商飞等存量项目。

四、功能模块（V1.0）

| 功能模块 | 主要功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 问题登记 | 含项目/设备/现象/原因/处理人/耗时等字段，支持图片附件上传 | P0 |
| 问题检索 | 多维度查询（项目/设备类型/时间/关键词），历史案例快速定位 | P0 |
| 处理闭环 | 状态流转（待处理→处理中→已完成），超时自动提醒 | P0 |
| 知识沉淀 | 案例结构化归档，支持按设备类型/问题现象/关键词分类检索 | P1 |
| 基础统计 | 问题数量、处理时长、重复故障率等核心指标可视化图表 | P1 |
| 报告输出 | 巡检报告/故障分析报告模板，一键生成与导出 | P1 |

注：AI链路定位、智能问答等能力列入后续增强规划，V1.0不纳入本期交付范围。

五、软件七步流程

第一步：需求与方案阶段

阶段目标：完成需求调研与系统架构设计，形成可指导开发的基线文档。

核心产出：

《产品需求文档（PRD）》

《系统架构方案》

《系统架构预演》

《功能需求规格说明书》

《软件规格书》

关键工作内容：

调研 ABB P6、BP 试点项目现状，梳理现有运维流程痛点与改进需求

明确 V1.0 功能范围：问题登记、问题检索、处理闭环、知识沉淀、基础统计、报告输出

输出系统架构图（前端展示层 + 后端服务层 + MySQL 数据层），明确各层职责与交互方式

完成系统架构预演，验证数据流与业务流程可行性

评审需求，锁定 V1.0 范围与优先级，输出软件规格书

第二步：UI 阶段

阶段目标：完成平台页面结构与交互设计，确保用户体验路径清晰、操作便捷。

核心产出：

《页面结构图》

《UI 设计稿》

《交互逻辑说明》

关键工作内容：

按功能模块设计 V1.0 完整页面清单（共 8 个核心页面）：首页仪表盘、问题登记页、问题列表页、问题详情页、知识库页、统计分析页、报告输出页、系统管理页

输出核心用户操作路径与交互逻辑说明

UI 设计稿评审，确认操作习惯符合运维人员使用场景

第三步：详细设计阶段

阶段目标：输出完整技术设计文档，指导后续开发工作。

核心产出：

《API 接口设计文档》

《数据库设计文档》

《技术选型报告》

《测试用例文档》

关键工作内容：

设计数据表结构：问题记录表、设备台账表、项目信息表、用户权限表、操作日志表

定义 RESTful API 接口规范（问题新增/查询/更新/关闭/统计/报告导出）

确定技术选型：前端框架、后端语言、数据库、文件存储方案

制定测试用例，覆盖功能测试、接口测试、异常容错场景

评审详细设计文档，技术方案冻结

第四步：开发阶段

阶段目标：完成 V1.0 全部功能模块前后端开发，实现可联调可测试的完整系统。

核心产出：

前端 Web 管理平台（V1.0 可运行版本）

后端服务（API 服务）

集成后的可测试系统

关键工作内容：

前端开发：按照 UI 设计稿完成 8 个页面实现，前端路由与状态管理

后端开发：API 实现、业务逻辑处理、权限管理、数据持久化

V1.0 以问题库平台为核心功能，支持手工录入与附件上传；预留设备告警事件接入接口，后续版本扩展对接网关数据

前后端联调：接口联调、功能调通、数据流转验证

第五步：单元测试

阶段目标：各模块代码质量达标，消除明显缺陷。

核心产出：

《单元测试报告》

问题缺陷清单（含修复状态）

关键工作内容：

按功能模块编写单元测试用例，覆盖核心业务逻辑

执行单元测试，统计测试覆盖率

修复测试发现缺陷，回归验证直至通过

第六步：系统测试

阶段目标：平台在试点环境下稳定运行，满足验收标准。

核心产出：

《系统测试报告》

《试点项目验收报告》

问题库运维平台 V1.0 正式版本

关键工作内容：

集成测试：前后端联调、接口稳定性、异常容错、并发场景验证

UAT 测试：邀请 ABB P6、BP 实际运维人员参与验收测试

试点上线：导入历史问题数据，切换至新平台试运行

收集反馈意见，优化缺陷，输出试点项目验收报告

第七步：交付部署与使用手册

阶段目标：平台正式交付，运维团队可自主使用。

核心产出：

《系统使用手册》

《运维部署文档》

《培训材料》

正式上线运行系统

关键工作内容：

编写系统部署文档（服务器配置、环境依赖、部署步骤）

编写操作手册，覆盖问题登记/检索/闭环/报告生成全流程操作指南

面向运维团队的现场/线上操作培训

正式交付生产环境切换，持续运维支持

六、资源配置

| 角色 | 人数 | 主要职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1人 | 需求梳理、PRD 输出、优先级排序、客户对接、项目协调 | 全职投入 |
| 前端开发 | 1人 | Web 端页面开发、组件封装、前端路由与状态管理 | 全职投入 |
| 后端开发 | 1~2人 | 平台架构设计、API 开发、数据库管理、后端业务逻辑 | 全职投入 |
| 测试 | 1人 | 测试用例编写、系统测试、UAT 协助、缺陷跟踪 | 可兼职 |
| 实施/运维 | 1人 | 设备接入调试、现场部署、项目交付、用户培训 | 全职投入 |

七、风险点与对策

| 风险点 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 试点项目配合度不足 | 数据采集困难，试点效果不达预期 | 提前对齐客户价值，重点展示降本增效收益，争取客户高层支持 |
| 历史数据迁移工作量大 | 上线初期数据不完整，影响使用体验 | 历史问题分批导入，优先迁移近 1~2 年核心数据 |
| 跨项目数据标准化难 | 不同项目字段规范不一致 | V1.0 先固化字段规范，后续版本迭代扩展 |

— 完 —